## Matriz De Riesgo
Análisis De Riesgo
Fecha Del Informe |  | Viernes 5 De Junio De 2020
Ficha De Caracterización |  | 1803170
Versión |  | 1
Denominación |  | Análisis Y Desarrollo De Sistemas De Información
Fecha Inicio Formación |  | 2019-02-04
Fecha Fin |  | 2020-06-18
Modalidad Formación |  | Presencial
Centro De Formación |  | 9210 - CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
Integrantes |  | Andres Olaya/ Angela Rozo/ Anderson Quiros/ Vladimir Buitrago/ Duvan Molina
Trimestre |  | VI
Probablidad Riesgo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
N° Riesgo | Tipo De Riesgo | Riesgo | Concecuencia | Causa Del Riesgo | Posible Solución Del Riesgo | Probabilidad De Riesgo
1 | Apoyo Ejecutivo | Los directivos no apoyan el proyecto | Posible perdida de tiempo, de ingresos | El proyecto no abarco los requrimientos necesarios, no cumplió con los objetivos | Realizar al inicio una serie de pruebas, de análisis, o verificaciones por parte del administrador para revisar si se está cumpliendo con lo previsto | Bajo
2 |  | Los ejecutivos pierden interes sobre el proyecto | Posible perdida de tiempo, de ingresos | El proyecto pierde interes al no tener claros los objetivos, y convertirse en un proyecto común | Realizar investigaciones acerca de posibles implementaciones, cumpliendo con los objetivos debidamente especificados | Bajo
3 |  | Conflicto entre desarrolladores y administradores | Perdida del proyecto, y posible desacuerdo entra las partes | Desacuerdos minimos, falta de comunicación | Realizar reuniones en las cuales cada parte pueda dar a conocer sus conocimientos, su pensamiento, sus objetivos | Medio
4 |  | Abandono por parte del personal | Perdidad de información, falta de tiempo | Conflicto entra las partes | Realizar reuniones, respetanto cada objetivo, acatando las normas de responsabilidad | Medio
5 | Alcance | El alcande del proyecto no esta bien definido | Posibles errores al inicio del proyecto | Error u omisión en el momento de la definición del alcance | Aclarar correctamente los objetivos, metas, faces, subfaces del proyecto, el presupuesto | Bajo
6 | Gestión de costos | La estimación de costos no es el correcto | Posible perdida de dinero | Posible calculo equivocado, realizando gestiones innecesarias | Realizar un informe de costos a medida de que el proyecto va avanzando para no generar problemas | Alto
7 | Gestión de cambios | El administrador desea grandes cambios en el proyecto | Posible perdidad de tiempo, realizando software innecesario | El adminstrador desea mejoras, o nuevas implementaciones | Llegar a un acuerdo para no desechar software eficiente, evitar realizar software innecesario | Muy Alto
8 |  | Conflicto por el cambio deseado | Posible desacuerdo de las partes y fallas en el software | El adminstrador desea mejoras, o nuevas implementaciones | Llegar a un acuerdo para evitar conflictos, actualizando el contrato de software | Medio
9 |  | Cambios de baja calidad | Posibles conflictos por tener varios puntos de vista por lado de las partes. | Falta de información por ambas partes | Tener una clara informacion de que es lo que se requiere (Esto incluye todas las partes) | Alto
10 |  | Cuando las solicitudes no tienes sentido | Molestia de los desarrolladores ya que no es algo necesario | Probables intervenciones innecesarias para el software | Saber que es lo necesario para el software y para la empresa | Medio
11 | Partes interesadas | Cuando las partes no estan atentas al proyecto | Las partes no se ponen de acuardo ni estan atentas | De alguna de las partes no se esta siendo responsable | Que las partes esten de igual forma interesadas en el proyecto | Medio
12 |  | Cuando algunas de las partes tienes una mala actitud | Cuando una de las partes no esta seguro si se lleagara al objetivo esto hace que las demas partes duden | Dudas en que si se va a recibir lo pactado | Siempre llegar a un punto donde se sabe al cual se puede llegar | Alto
13 | Comunicación | Cuando se generan altos costos en el desarrollo e implementacion del software | Las partes se encuentren desconformes y puede que no reciban el software por su costo | El proyecto quede excesivamente costoso | Realizar una ficha tecnica o documento donde se analize lo que se va a necesitar y en que lugar sale mas economico | Medio
14 |  | Las personas que son afectadas no se les informa | Las personas que son afectadas estaran en desacuerdo y disgustadas ya que no se les informa que esta sucediendo | No se informa a las personas afectadas lo que ocurre con el proyecto | Comunicarle en un documento lo que esta sucediendo a las personas afectadas | Medio
15 |  | Cuando no se entiende o se interpreta a lo que se quiere llegar | Esto puede generar una incertidumbre ya que no se sabe si se va a recibir lo que se requiere | Las partes del proyecto no entienden los requerimientos o no se sabe bien a donde va a llegar el proyecto | Ser claro y dar los requerimientos necesarios y claros de que es lo que se esta solicitando | Bajo
16 | Equipo | Cuando el equipo del proyecto necesita adquirir nuevos conocimientos y habilidades | Esto genera que se gaste mas tiempo y baje la productividad | Se puede llegar a tener dudas si se llega al objetivo y si estas personas saben realmente lo que se requiere | Que las personas del equipo sepan las necesidades y tengan las habilidades para desarrollar estas necesidades | Bajo
17 |  | Capacitaciones no disponibles | Esto puede generar molestia e insertidumbre ya que a las partes no se les informa como sera el funcionamiento del proyecto | Se pueden llegar a tener muchas dudas y perdidas ya que no se sabe la funcionalidad del proyecto. | Siempre tener el plan de capacitacion y manuales los cuales estos ayudara a las partes como funcionara el proyecto y como este se puede usar | Bajo
18 |  | Cuando los miembros del equipo son nuevos en la profesión | Las partes pueden tener incertidumbre y duda si el equipo puede llegar a desarrollar lo que se requiere | Dudas y expectativa por saber si se llego a lo pactado | Siempre capacitar a los nuevos miembros y hacerle saber como se conforma el equipo y como se trabajara | Bajo
19 |  | Problemas en el equipo del proyecto | Tanto el equipo como las partes pueden generar duda ya que el equipo no esta de acuerdo entre ellos mismos | Genera duda de las partes ya si el equipo no esta de aucerdo con si mismo no se sabe si puedan lograr los requerimientos | Tener varios puntos de vista en el equipo y que los miembros del equipo no tengan un punto neutral sobre lo que se requiere | Medio
20 |  | Falta de compromiso del equipo | El equipo no pone interes a la hora de realizar el proyecto | Esto genera dudas en las partes ya que no se tienes la responsabilidad por parte del equipo | Que el equipo se comprometa a entregar el proyecto en el tiempo estipulado y que los requerimientos se cumplan | Bajo
21 | Proyecto | Cuando el proyecto es viabale ni compatible con los requisitos | Los requerimientos y el diseño que se dar a conocer no son viables ni el diseño compatible | Puede que se generan retrasos en la entrega del proyecto y los requerimientos no esten de igual manera que se pidieron | Tener claro lo que se requiere y que esos requerimientos se puedan realizar y plasmar en un tiempo estipulado | Medio
22 |  | Diseño de baja calidad | El equipo realiza un diseño el cual no gusta y es distinto al que se requiere | Esto puede presentar descontentos de las partes ya que no se entrega lo que ellos requieren | Que el equipo realice y se ponga de acuerdo de lo que se puede realizar y como se llegara a ello | Alto
23 |  | El proyecto tiene fallos en su funcionalidad | Esto genera un gran impacto porque se pueden presentar perdidas economicas igualmente de datos y descontento de las partes involucradas | Descuido y la no verificacion antes de entregar el producto o proyecto | Siempre realizar un monitoreo y antes de entregar en producto realizar ciertas pruebas las cuales nos van a ayudar a verificar que todo este en buen funcionamiento | Bajo
24 | Tecnico | Los componentes tecnicos no son compatibles con el proyecto y violan las buenas practicas | Esto puede generar retrasos en el proyecto | Esto se puede generar debido a que no se implementan las tecnicas correctas | Tener siempre un plan de trabajo en el cual se plantee lo que se va a realizar y con que tecnicas | Bajo
25 |  | Los componentes tecnicos contienes diseño innecesario y requerimientos los cuales no se pidieron | Puede generar disgusto porque el proyecto tiene mas de lo que se pide y diseño que no es viable | Se puede genarar ya que por querer dar algo mas de lo pedido se pueden exceder en esto | Realizar solo lo que se pide si en algun caso se pide nuevos requerimientos estos deben de estar documentados | Medio
26 |  | Riesgo de los datos que se nos entregan | Puede que alla una perdida de estos datos y las partes no estaran muy confiadas porque se pueden generar divulgación de información | Esto puede genrarse por no tener los datos en un lugar de buena seguridad y estabilidad | Siempre tener un respaldo de los datos y mantenerlos en un lugar donde se sabe que no ocurriran eventos extraños | Bajo
27 | Integración | Retrasos en el momento de recibir el hardware | Esto puede generar un descontento tanto del equipo tanto como las partes porque esto les afectaria en los tiempos | Por realizar esta vereficacion en un tiempo en cual ya no esta estipulado | Mantener los todo en los tiempos estipualdos para no tener retrasos | Bajo
28 | Requisitos | Los requerimientos son ambiguos | Esto se puede dar disgustos en el equipo ya que pueden que estos ya se hallan pidido antes | Se puede dar por no estar al tanto en lo que va el proyecto | Mantener toda la informacion actualizada y mantenerse al dia del proyecto | Medio
29 |  | Los requerimientos son incompletos | Puede generar inconvenientes al momento de realizar el proyecto ya que no se tiene claro lo que se requiere por parte del que no los pidio | Puede darse por falta de informacion y no tener claro lo que se requiere | Ser claro en la hora entregar los requerimientos | Alto
30 | Solución de problemas | Las partes pueden tomar decisiones que son ambiguas | Puede presentar inconformidad en el equipo ya que estas decisiones pueden afectar el funcionamiento del proyecto | Puede darse por tener la informacion actualizada | Manterner la informacion del proyecto actualizada y siempre tener todo en buenas condiciones | Medio
31 |  | Las decisiones son imcompletas | Esto puede crear mas problemas para el equipo ya que no les deja claro que se requiere | Puede darse ya que la informacion no es clara ni es claro a donde se quiere llegar | Tener claro que se requiere para el proyecto | Bajo